## 小额信贷绩效自评表
附件2-1
绩效目标自评表 （2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年镇巴县小额信贷贴息项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 韩维臻0916-6712197
主管部门 |  |  | 镇巴县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 各镇（街道）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 预 算 执行率
|  |  | 年度资金总额： | 1200 |  | 1779.4751 | 10 | 100% | 10 | 148%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1200 |  | 1779.4751 | 10 | 100% | 10 | 148%
其他资金
年度总体目标 |  |  |  |  | 年末实际完成目标
目标1：小额信贷贴息6182户，贴息1200万元； 目标2：解决6182户脱贫户（监测户）产业发展资金缺乏问题，户均增收1000元以上。 |  |  |  |  | 目标1：小额信贷贴息7153户，贴息1779.4751万元； 目标2：解决7153户脱贫户（监测户）产业发展资金缺乏问题，户均增收1000元以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际量 | 得分 | 未完成原因及拟采取 的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贴息脱贫户（监测户）户数 | 15 | 6182户 | 7153户 | 14 | 按项目实施情况追加资金调整
|  | 质量指标 | 项目验收结果 | 15 | 合格 | 合格 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 10 | 2025年1月-2025年12月 | 2025年1月-2025年12月 | 10
|  | 成本指标 | 脱贫户（监测户）贷款贴息金额 | 10 | 1200万元 | 1779.4751万元 | 9 | 按项目实施情况追加资金调整
| 效益目标 | 经济效益指标 | 受益脱贫户（监测户）数户均增收 | 15 | ≥1000元 | ≥1000元 | 15
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户（监测户）数 | 15 | 6182户 | 7153户 | 14 | 按项目实施情况追加资金调整
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥90% | 99% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97

## 经营主体自评表
附件2-2
绩效目标自评表 （2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年度镇巴县农业龙头企业合作社等 经营主体贷款贴息项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 韩维臻0916-6712197
主管部门 |  |  | 镇巴县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 各镇（街道）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 预 算 执行率
|  |  | 年度资金总额： | 120 |  | 100.1451 | 10 | 100% | 8.3 | 83%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 120 |  | 100.1451 | 10 | 100% | 8.3 | 83%
其他资金
年度总体目标 |  |  |  |  | 年末实际完成目标
目标1：经营主体贷款贴息120万元，带动650户脱贫户增收； 目标2：按照镇巴县财政衔接资金支持产业发展奖补办法，对新型经营主体进行贴息奖补。经营主体通过劳务用工、产品收购等方式带动650户脱贫户增收，户均年增收2000元以上。 |  |  |  |  | 目标1：经营主体贷款贴息100.1451万元，带动253户脱贫户增收。 目标2：按照镇巴县财政衔接资金支持产业发展奖补办法，对新型经营主体贷款、还本付息、联农带农等验收合格并进行公示后，对经营主体进行贴息。经营主体通过劳务用工、产品收购等方式带动253户脱贫户增收，户均年增收2000元以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际量 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 经营主体贷款贴息 | 15 | 120 | 100.1451 | 12.5 | 按项目实地验收后进行兑付，结余资金于2025年8月29日发文调整到其他项目，减少项目资金19.8549万元。
|  | 质量指标 | 项目验收结果 | 15 | 合格 | 合格 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 10 | 2025年1月-2025年12月 | 2025年1月-2025年12月 | 10
|  |  | 经营主体还款及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资 | 10 | 120 | 100.1451 | 9 | 按项目实地验收后进行兑付，结余资金于2025年8月29日发文调整到其他项目，减少项目资金19.8549万元。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫户（监测户）户均增加年经济收入 | 10 | ≥2000元 | ≥2000元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户（监测户）数 | 10 | 650户 | 253户 | 9 | 按项目实地验收后进行兑付，结余资金于2025年8月29日发文调整到其他项目，减少项目资金19.8549万元。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 10 | ≥90% | 99% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93.8

## 跨省务工交通补助自评表
附件2-3
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年镇巴县脱贫户（含监测户）劳动力外出务工一次性交通补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 韩维臻0916-6712197
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 各镇（街道）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： | 900 |  | 795.4 | 10 | 88.38% | 8.8 | 88.38%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 900 |  | 795.4 | 10 | 88.38% | 8.8 | 88.38%
其他资金
年初总体目标 | [5 empty] | 年未实际完成目标
目标1：脱贫户（含三类人群）外出务工一次性交通补助跨省18000人，补助900万元。补助标准：省外500元/人.。 目标2：脱贫户（含监测户）外出务工一次性交通费补助（跨省）18000人。 | [5 empty] | 目标1：脱贫户（含三类人群）外出务工一次性交通补助跨省15908人，补助795.4万元。补助标准：省外500元/人.。 目标2：脱贫户（含监测户）外出务工一次性交通费补助（跨省）15908人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际量 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受省外务工一次性交通补助人数 | 10 | 18000 | 15908 | 9 | 跨省务工人员已全部申报结束，做到了应补尽补，剩余结余资金104.6万元调整到其他项目。
|  | 质量指标 | 外出务工一次性交通补助发放准确率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目建设期限 | 5 | 2025年1月-2025年12月 | 2025年1月-2025年12月 | 5
|  | 成本指标 | 省外务工一次性交通补助人均标准 | 10 | 500元/人.年 | 500元/人.年 | 10
|  |  | 省外务工一次性交通补助总金额（万元） | 10 | 900 | 795.4 | 9 | 跨省务工人员已全部申报结束，做到了应补尽补，剩余结余资金104.6万元调整到其他项目。
| 指标效益 | 社会效益指标 | 脱贫劳动力（监测户）就业人数 | 20 | 18000 | 15908 | 19 | 跨省务工人员已全部申报结束，做到了应补尽补，剩余结余资金104.6万元调整到其他项目。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益对象满意度 | 10 | ≥90% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95.8

## 互助资金协会借款占用费自评表
附件2-4
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年镇巴县互助资金借款 占用费补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 韩维臻0916-6712197
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 各镇（街道）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： | 180 |  | 61.4702 | 10 | 100% | 3.4 | 34.15%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 180 |  | 61.4702 | 10 | 100% | 3.4 | 34.15%
其他资金
年初总体目标 | [5 empty] | 年未实际完成目标
目标1：为20个镇（街道）101个互助资金协会1021户脱贫户会员在协会借款缴纳的占用费进行全额补助。 目标2：解决1021户脱贫发展产业增收资金短缺问题，同时为1021户脱贫户在互助资金协会借款全额补助占用费。 | [5 empty] | 目标1：为19个镇（街道）71个互助资金协会754户脱贫户会员在协会借款缴纳的占用费进行全额补助。 目标2：解决754户脱贫发展产业增收资金短缺问题，同时为754户脱贫户在互助资金协会借款全额补助占用费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际量 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助脱贫户户数 | 15 | 1021户 | 754户 | 14 | 互助资金借款占用费补助已全部申报结束，做到了应纳尽纳，剩余结余资金
|  | 质量指标 | 项目验收结果 | 15 | 合格 | 合格 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 10 | 2025年1月-2025年12月 | 2025年1月-2025年12月 | 10
|  | 成本指标 | 脱贫户借款补助金额 | 10 | 180万元 | 61.4702万元 | 9.5 | 互助资金借款占用费补助已全部申报结束，做到了应纳尽纳，剩余结余资金
| 效益目标 | 经济效益指标 | 受益脱贫户数户均增收 | 15 | ≥1000元 | ≥1000元 | 15
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 15 | 1021 | 754户 | 14 | 互助资金借款占用费补助已全部申报结束，做到了应纳尽纳，剩余结余资金
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥90% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90.9

## 雨露计划自评表
附件2-5
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 雨露计划支持脱贫家庭学生教育助学补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 王维佳0916-6712197
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 20个镇（街道）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： | 500 |  | 426.9 | 10 | 100% | 8.5 | 85.38%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 |  | 426.9 | 10 | 100% | 8.5 | 85.38%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：资助 1667人次脱贫家庭子女雨露计划每生补助3000元。 目标2：支持 1667人次脱贫家庭学生顺利完成学业，提升就业能力，实现就业一人，提升一户目标。
年末实际完成目标 | 目标1：资助 1423 人次脱贫家庭子女雨露计划每生补助3000元。 目标2：支持 1423 人次脱贫家庭学生顺利完成学业，提升就业能力，实现就业一人，提升一户目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际量 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡脱贫户子女人数 | 10 | 1667 | 1423 | 9 | 按实际就读学生申报补助，申报一人补助一人，应补尽补。下余结余资金
|  | 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比及资助标准达标率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目建设期限 | 5 | 2025年1月-2025年12月 | 2025年1月-2025年12月 | 5
|  | 成本指标 | 建档立卡脱贫户子女生均资助标准 | 10 | 3000元/人次.年 | 3000元/人次.年（按春、秋两学期分别补助） | 10
|  |  | 建档立卡脱贫户子女资助金额（万元） | 10 | 500 | 426.9 | 9 | 按实际就读学生申报补助，申报一人补助一人，应补尽补。下余结余资金
| 指标效益 | 社会效益指标 | 建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例 | 20 | 100% | 100% | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受助学生及学生家长满意度 | 10 | ≥90% | 99% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96.5